Contenido

MANUAL COMPLETO DE REPLANTEO DE CIMENTACIONES	3

Vivienda unifamiliar con zapatas aisladas y vigas riostras	3

PRESENTACIÓN DEL MANUAL	3

ESTRUCTURA GENERAL DEL LIBRO	4

BLOQUE I. FUNDAMENTOS Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN	4

Capítulo 1. Introducción al replanteo de cimentaciones	4

Capítulo 2. Documentación técnica del proyecto	7

Capítulo 3. Estudio del terreno y entorno de la obra	11

Capítulo 4. Fundamentos de topografía aplicados al replanteo	14

BLOQUE II. CROQUIS Y PLANOS DE REPLANTEO	19

Capítulo 5. Croquis de replanteo	19

Capítulo 6. Métodos de replanteo planimétrico	22

Capítulo 7. Replanteo altimétrico	25

III. PLANIFICACIÓN DEL REPLANTEO	29

Capítulo 8. Instrumentos topográficos	29

Capítulo 9. Organización del replanteo en obra	32

Capítulo 10. Replanteo de zapatas aisladas	34

BLOQUE IV. CÁLCULOS DE REPLANTEO	37

Capítulo 11. Geometría aplicada al replanteo	37

BLOQUE V. REPLANTEO DE ZAPATAS AISLADAS Y VIGAS RIOSTRAS	40

Capítulo 12. Replanteo de zapatas aisladas	40

Capítulo 13. Replanteo de vigas riostras	41

Capítulo 14. Control, verificación y documentación final	42

BLOQUE VI. PRÁCTICA EN TERRENO (DÍA 2)	43

Capítulo 15. Desarrollo completo de una práctica real	43

ANEXOS	45

Anexo I. Checklists de replanteo	45

Checklist 1. Antes de iniciar el replanteo	45

Checklist 2. Replanteo planimétrico	45

Checklist 3. Replanteo altimétrico	45

Checklist 4. Control final y documentación	45

Anexo III. Glosario técnico	46

# MANUAL COMPLETO DE REPLANTEO DE CIMENTACIONES

## Vivienda unifamiliar con zapatas aisladas y vigas riostras

Curso universitario de Replanteos de Construcción (70 h)
Duración: 2 días (1 aula + 1 terreno)
Equivalencia: 7 ECTS

## PRESENTACIÓN DEL MANUAL

Este libro de apuntes ha sido concebido como un manual de referencia profesional y académica, orientado a la formación universitaria y técnica avanzada en replanteo de cimentaciones superficiales, específicamente zapatas aisladas y vigas riostras en viviendas unifamiliares.

El contenido desarrolla de forma exhaustiva los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos básicos definidos en el documento base (BOE – Módulo 0565 Replanteos de construcción), aplicándolos de manera directa, práctica y realista a un caso constructivo habitual en edificación residencial.

El enfoque es doble: - Rigor técnico y normativo (topografía, geometría, planificación, control de errores). - Aplicación práctica en obra, con procedimientos paso a paso, ejemplos reales y criterios profesionales.

Este manual está estructurado para alcanzar una extensión aproximada de 100 páginas maquetadas, incorporando gráficos, esquemas e imágenes técnicas en todos los procesos clave.

📌 Nota editorial: en el texto se indican de forma explícita los puntos donde deben incorporarse figuras, esquemas, fotografías o capturas de software, para su posterior maquetación.

## ESTRUCTURA GENERAL DEL LIBRO

### BLOQUE I. FUNDAMENTOS Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

### Capítulo 1. Introducción al replanteo de cimentaciones

#### 1.1. Definición y objetivos del replanteo

El replanteo es el conjunto de operaciones técnicas mediante las cuales se traslada al terreno la geometría definida en el proyecto, materializando puntos, ejes, alineaciones y cotas que servirán de referencia para la ejecución de la obra. En el ámbito de la edificación, y de forma muy especial en la fase de cimentación, el replanteo constituye la base geométrica y altimétrica sobre la que se apoya todo el proceso constructivo posterior.

En una vivienda unifamiliar con zapatas aisladas y vigas riostras, el replanteo permite: - Definir con exactitud la posición en planta de cada elemento estructural. - Garantizar que las dimensiones y separaciones entre zapatas se corresponden con el cálculo estructural. - Establecer correctamente las cotas de excavación y de fondo de cimentación. - Asegurar la correcta alineación de las vigas riostras, evitando excentricidades y esfuerzos no previstos.

El replanteo no es una operación aislada, sino un proceso continuo, que comienza antes del inicio de la obra y se prolonga hasta la finalización de la estructura.

Objetivos fundamentales del replanteo de cimentaciones:

| Objetivo | Descripción |
| --- | --- |
| Precisión geométrica | Garantizar la posición exacta de zapatas y vigas según proyecto |
| Seguridad estructural | Evitar errores que comprometan la estabilidad de la estructura |
| Optimización económica | Prevenir sobrecostes derivados de errores de ejecución |
| Control de obra | Servir de referencia permanente durante la ejecución |
| Seguridad jurídica | Asegurar el cumplimiento del proyecto y la normativa |

📐 Figura 1.1: Esquema conceptual del replanteo como nexo entre proyecto y obra

#### 1.2. El replanteo dentro del proceso constructivo

El replanteo se sitúa en una posición estratégica dentro del proceso constructivo. Es la primera actividad técnica que transforma el proyecto, hasta ese momento teórico, en una realidad física sobre el terreno.

En el caso de la cimentación, el replanteo precede a: - Movimientos de tierras. - Excavación de zanjas y pozos. - Colocación de armaduras. - Hormigonado de zapatas y vigas riostras.

Un error en esta fase inicial se transmite y amplifica en las fases posteriores, siendo cada vez más costoso y complejo de corregir.

📌 Ejemplo real: > En una vivienda unifamiliar, un error de 6 cm en la posición de una zapata aislada provocó la desalineación de una viga riostra, obligando a modificar el armado y a realizar un recrecido de hormigón no previsto, con el consiguiente sobrecoste y retraso de la obra.

📐 Figura 1.2: Secuencia del proceso constructivo y posición del replanteo de cimentación

#### 1.3. Replanteo en edificación frente a obra civil

Aunque los principios topográficos son comunes, el replanteo en edificación presenta características propias frente a la obra civil:

| Aspecto | Edificación | Obra civil |
| --- | --- | --- |
| Escala | Reducida | Media y gran escala |
| Precisión requerida | Alta | Variable |
| Entorno | Parcela urbana | Territorio abierto |
| Referencias | Límites de parcela, edificios | Red geodésica, hitos |
| Instrumentación | Estación total, nivel | GPS, estaciones avanzadas |

En cimentaciones de viviendas unifamiliares, el replanteo exige alta precisión en espacios reducidos, lo que incrementa la importancia de: - Buenas referencias fijas. - Croquis claros y bien documentados. - Comprobaciones continuas.

#### 1.4. Importancia específica del replanteo en la cimentación

La cimentación es el único elemento de la edificación que no admite correcciones sencillas una vez ejecutado. Por ello, el replanteo de zapatas y vigas riostras debe considerarse una operación crítica.

Errores habituales derivados de un mal replanteo de cimentación: - Zapatas desplazadas respecto a los pilares. - Separaciones incorrectas entre zapatas. - Vigas riostras excéntricas. - Cotas de fondo incorrectas. - Problemas de encaje con la estructura emergente.

📐 Figura 1.3: Consecuencias estructurales de un error de replanteo en zapatas

#### 1.5. Consecuencias técnicas, económicas y legales de un mal replanteo

Un replanteo incorrecto no solo tiene consecuencias técnicas, sino también económicas, contractuales y legales.

Consecuencias técnicas: - Pérdida de capacidad portante. - Aparición de esfuerzos no previstos. - Fisuración estructural.

Consecuencias económicas: - Demoliciones parciales. - Aumento de mediciones. - Retrasos en el plazo de ejecución.

Consecuencias legales: - Responsabilidad del técnico que ejecuta o dirige el replanteo. - Conflictos contractuales. - Posibles reclamaciones patrimoniales.

⚠️ Advertencia profesional: > En la práctica profesional, los errores de replanteo de cimentación se consideran faltas graves, ya que afectan directamente a la seguridad estructural.

#### 1.6. Criterios de control y precisión en el replanteo de cimentaciones

La precisión exigible en el replanteo depende del tipo de elemento, pero en edificación residencial se recomiendan los siguientes valores orientativos:

| Elemento | Tolerancia en planta | Tolerancia en cota |
| --- | --- | --- |
| Centro de zapata | ±1 cm | ±1 cm |
| Ejes estructurales | ±0,5 cm | — |
| Fondo de excavación | — | ±1 cm |
| Vigas riostras | ±1 cm | ±1 cm |

Criterios básicos de control: - Doble comprobación independiente. - Referencias exteriores estables. - Anotación sistemática en croquis y planos. - Verificación antes de hormigonar.

#### 1.7. Errores comunes en el replanteo de cimentaciones

| Error común | Causa habitual | Medida preventiva |
| --- | --- | --- |
| Desplazamiento de zapatas | Malas referencias | Referenciar a puntos fijos externos |
| Errores de cota | Nivel mal calibrado | Comprobación previa del equipo |
| Pérdida de puntos | Señalización deficiente | Uso de testigos y clavos |
| Confusión de ejes | Croquis poco claro | Numeración y rotulación |

#### 1.8. Paquete gráfico recomendado para el capítulo

Número orientativo de figuras: 6–8

Tipos de imágenes: - Esquemas técnicos explicativos. - Fotografías reales de obra. - Diagramas de proceso. - Capturas CAD de planos de cimentación.

#### 1.9. Adaptación docente del capítulo

Día 1 – Aula (teoría): - Concepto y objetivos del replanteo. - Importancia en la cimentación. - Análisis de errores reales. - Interpretación de planos de cimentación.

Día 2 – Obra (práctica): - Reconocimiento del solar. - Identificación de referencias. - Discusión in situ de errores potenciales.

Ejercicios evaluables: 1. Análisis crítico de un replanteo defectuoso. 2. Identificación de consecuencias técnicas de un error dado. 3. Cuestionario de tolerancias y criterios de control.

### Capítulo 2. Documentación técnica del proyecto

#### 2.1. El proyecto como base del replanteo

El proyecto de edificación constituye el documento técnico–legal que define de forma precisa qué se va a construir, dónde y cómo. Todo replanteo correcto parte necesariamente de una lectura crítica, completa y ordenada del proyecto, ya que el replanteo no interpreta la obra “tal como se cree”, sino tal como está definida documentalmente.

En el replanteo de cimentaciones, el proyecto es la fuente primaria de información geométrica y altimétrica, y cualquier omisión, interpretación errónea o contradicción no detectada puede derivar en errores graves durante la ejecución.

📌 Principio profesional clave: > Nunca se replantea directamente “desde el plano”; se replantea desde el análisis conjunto de toda la documentación del proyecto.

📐 Figura 2.1: Relación jerárquica entre documentos del proyecto y el replanteo

#### 2.2. Proyecto básico y proyecto de ejecución

En edificación residencial existen dos niveles principales de documentación:

- Proyecto básico: define la geometría general del edificio y permite la obtención de licencia, pero no es suficiente para replantear cimentaciones.

- Proyecto de ejecución: desarrolla completamente la solución constructiva y estructural, siendo el documento obligatorio para el replanteo.

| Documento | Utilidad para el replanteo |
| --- | --- |
| Proyecto básico | Referencia general, no válida para replanteo |
| Proyecto de ejecución | Documento base del replanteo |
| Modificados | Deben incorporarse siempre |
| Órdenes de dirección facultativa | Ajustes puntuales a reflejar |

⚠️ Error frecuente: iniciar el replanteo con planos de proyecto básico o versiones desactualizadas.

#### 2.3. Planos necesarios para el replanteo de cimentación

Para un replanteo completo y correcto de zapatas aisladas y vigas riostras es imprescindible disponer, como mínimo, de los siguientes planos:

##### a) Plano de situación y emplazamiento

Permite localizar la parcela dentro del entorno urbano o territorial, y establecer relaciones con: - Vías públicas. - Linderos. - Edificaciones colindantes.

Su función principal es orientativa y de verificación, no de replanteo directo.

📐 Figura 2.2: Plano de emplazamiento y relación con el entorno

##### b) Plano topográfico

Es uno de los documentos más críticos para el replanteo. Debe incluir: - Curvas de nivel o cotas puntuales. - Límites reales de la parcela. - Elementos existentes. - Sistema de referencia utilizado.

El replanteo altimétrico de la cimentación depende directamente de la fiabilidad del plano topográfico.

📌 Criterio profesional: > Si existen dudas razonables sobre el plano topográfico, debe realizarse una comprobación o un levantamiento complementario.

📐 Figura 2.3: Plano topográfico aplicado al replanteo de cimentación

##### c) Plano de cimentación

Es el plano clave del capítulo. En él se definen: - Posición de zapatas aisladas. - Dimensiones en planta. - Ejes estructurales. - Vigas riostras y su trazado. - Cotas de fondo de cimentación.

El replanteo se basa siempre en ejes y referencias, nunca en contornos dibujados sin control.

📐 Figura 2.4: Plano de cimentación con zapatas aisladas y vigas riostras

##### d) Planos de estructura y detalles constructivos

Aportan información imprescindible sobre: - Cotas exactas. - Relación zapata–pilar. - Anchos de vigas riostras. - Encuentros especiales.

Muchos errores de replanteo se producen por no consultar los detalles estructurales.

📐 Figura 2.5: Detalle estructural de zapata y viga riostra

#### 2.4. Memoria, pliego y mediciones aplicables al replanteo

Aunque el replanteo es esencialmente geométrico, existen documentos escritos que aportan información clave:

- Memoria: justificación de soluciones, niveles de referencia, criterios estructurales.

- Pliego de condiciones: tolerancias, exigencias de control, responsabilidades.

- Mediciones y presupuesto: dimensiones teóricas que deben contrastarse.

📌 Ejemplo real: > En numerosas obras, la cota de fondo de zapata aparece definida únicamente en la memoria, no en el plano.

#### 2.5. Interpretación de escalas, cotas y simbología

Una correcta interpretación gráfica es fundamental para evitar errores:

##### Escalas

- Plantas de cimentación: 1:50 o 1:100.

- Detalles: 1:20, 1:10 o mayores.

Nunca deben tomarse medidas con regla sin verificar la escala.

##### Cotas

- Las cotas escritas prevalecen siempre sobre las medidas gráficas.

- Las cotas de cimentación suelen referirse a una cota ±0,00, que debe identificarse con claridad.

##### Simbología

- Ejes estructurales.

- Tipos de zapata.

- Códigos de elementos.

📐 Figura 2.6: Simbología habitual en planos de cimentación

#### 2.6. Contraste entre documentación y realidad del terreno

Antes de iniciar cualquier replanteo es obligatorio realizar un contraste sistemático entre proyecto y terreno:

| Elemento | Proyecto | Terreno |
| --- | --- | --- |
| Límites de parcela | Definidos | Comprobar in situ |
| Cotas del terreno | Teóricas | Verificar |
| Obstáculos | No siempre reflejados | Identificar |

Este contraste permite detectar: - Desplazamientos de linderos. - Modificaciones no documentadas. - Errores topográficos previos.

📐 Figura 2.7: Contraste plano–realidad en obra

#### 2.7. Uso de TIC en la interpretación del proyecto

Actualmente, el replanteo profesional se apoya de forma sistemática en herramientas TIC:

- Visores CAD.

- Software de topografía.

- Estaciones totales con carga de planos.

- Tablets y dispositivos móviles en obra.

El uso de TIC reduce errores, mejora la trazabilidad y aumenta la precisión del replanteo.

#### 2.8. Errores comunes relacionados con la documentación

| Error | Consecuencia | Prevención |
| --- | --- | --- |
| Usar planos obsoletos | Replanteo incorrecto | Control de versiones |
| No revisar memoria | Cotas erróneas | Lectura completa |
| Ignorar detalles | Conflictos en obra | Consulta sistemática |

#### 2.9. Paquete gráfico recomendado para el capítulo

Número orientativo de figuras: 7–9

Tipos de imágenes: - Planos reales de proyecto. - Capturas CAD. - Esquemas interpretativos. - Fotografías de obra contrastando plano y realidad.

#### 2.10. Adaptación docente del capítulo

Día 1 – Aula (teoría): - Tipos de documentos del proyecto. - Lectura guiada de un plano de cimentación. - Identificación de información crítica para el replanteo.

Día 2 – Obra (práctica): - Comparación de planos con el solar real. - Localización de ejes y referencias. - Detección de incoherencias proyecto–terreno.

Ejercicios evaluables: 1. Análisis completo de un plano de cimentación. 2. Identificación de errores potenciales en documentación dada. 3. Cuestionario de escalas, cotas y simbología.

### Capítulo 3. Estudio del terreno y entorno de la obra

#### 3.1. Importancia del estudio previo del terreno

Antes de cualquier operación de replanteo es imprescindible realizar un estudio directo, sistemático y crítico del terreno y de su entorno inmediato. Este estudio constituye el puente entre la documentación técnica y la realidad física, y permite anticipar problemas que no siempre aparecen reflejados en los planos.

En el replanteo de cimentaciones con zapatas aisladas y vigas riostras, el terreno condiciona: - La viabilidad real del replanteo proyectado. - La elección de referencias fijas y estables. - La accesibilidad para los equipos topográficos. - La correcta ejecución de excavaciones y cotas de fondo.

📌 Principio profesional: > Ningún replanteo debe iniciarse sin un reconocimiento previo completo del solar, aunque exista un plano topográfico reciente.

📐 Figura 3.1: Relación entre proyecto, terreno y replanteo

#### 3.2. Reconocimiento visual y funcional del solar

El reconocimiento inicial del solar debe realizarse in situ, recorriendo la parcela y su entorno inmediato. No se trata únicamente de observar, sino de analizar funcionalmente el espacio.

Aspectos a observar: - Forma real de la parcela. - Pendientes aparentes. - Zonas más altas y más bajas. - Presencia de rellenos, taludes o desmontes previos. - Estado superficial del terreno.

📌 Ejemplo real: > En parcelas urbanas es frecuente encontrar rellenos no documentados que alteran las cotas reales respecto al plano topográfico.

📐 Figura 3.2: Reconocimiento visual del solar antes del replanteo

#### 3.3. Límites de parcela y linderos

La correcta identificación de los límites reales de la parcela es fundamental, ya que el replanteo de la cimentación debe ajustarse estrictamente a ellos.

Elementos habituales de delimitación: - Muros medianeros. - Vallados. - Mojones o hitos. - Bordillos y alineaciones urbanas.

⚠️ Advertencia: > Los linderos físicos no siempre coinciden exactamente con los linderos legales definidos en el proyecto.

Siempre que existan dudas, debe consultarse: - Catastro. - Proyecto de parcelación. - Dirección facultativa.

📐 Figura 3.3: Identificación de linderos reales y legales

#### 3.4. Entorno inmediato y condicionantes externos

El entorno de la obra influye directamente en el replanteo. Deben analizarse:

- Edificaciones colindantes.

- Aceras y calzadas.

- Redes de servicios existentes.

- Arbolado y elementos protegidos.

Estos elementos condicionan: - La colocación de estaciones topográficas. - La conservación de referencias durante la obra. - La ejecución de excavaciones sin afecciones.

📐 Figura 3.4: Condicionantes del entorno en el replanteo

#### 3.5. Accesos, espacios de trabajo y seguridad

El estudio del terreno debe incluir una evaluación práctica de: - Accesos de maquinaria. - Espacios disponibles para replantear. - Zonas seguras para estacionar instrumentos.

Un replanteo técnicamente correcto pero inviable desde el punto de vista operativo es un replanteo fallido.

📌 Criterio profesional: > La seguridad y la estabilidad del equipo topográfico son prioritarias frente a la comodidad del replanteador.

#### 3.6. Referencias externas y puntos estables

Uno de los objetivos principales del estudio del terreno es la localización de referencias estables y duraderas que sirvan de base al replanteo.

Tipos de referencias: - Esquinas de edificios colindantes. - Bordillos fijos. - Mojones oficiales. - Puntos materializados expresamente para la obra.

Estas referencias deben: - Ser accesibles. - Permanecer inalterables durante la obra. - Poder ser comprobadas repetidamente.

📐 Figura 3.5: Referencias externas utilizadas en replanteo

#### 3.7. Elaboración del croquis del estado actual

A partir del reconocimiento del terreno se debe elaborar un croquis del estado actual, que complemente la información del proyecto.

El croquis debe incluir: - Límites reales de la parcela. - Referencias externas seleccionadas. - Obstáculos existentes. - Zonas problemáticas.

No es un dibujo a escala, sino un documento técnico de apoyo para el replanteo.

📐 Figura 3.6: Ejemplo de croquis del estado actual del solar

#### 3.8. Contraste terreno–proyecto

Con el croquis y la observación directa, se realiza el contraste final entre el terreno y el proyecto:

| Elemento | Proyecto | Terreno | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Límites | Definidos | Verificados | Confirmar |
| Cotas | Teóricas | Reales | Ajustar |
| Obstáculos | No reflejados | Existentes | Comunicar |

Este contraste permite decidir: - Si el replanteo puede iniciarse. - Si es necesaria una actualización topográfica. - Si deben realizarse consultas a la dirección facultativa.

📐 Figura 3.7: Proceso de contraste entre plano y realidad

#### 3.9. Errores comunes en el estudio del terreno

| Error frecuente | Consecuencia | Prevención |
| --- | --- | --- |
| No visitar el solar | Replanteo inviable | Reconocimiento previo |
| Confiar ciegamente en planos | Errores de cota | Verificación in situ |
| Usar referencias inestables | Pérdida de control | Selección adecuada |

#### 3.10. Paquete gráfico recomendado para el capítulo

Número orientativo de figuras: 7–9

Tipos de imágenes: - Fotografías reales de solares. - Esquemas de linderos y referencias. - Croquis manuales comentados. - Diagramas de relación terreno–proyecto.

#### 3.11. Adaptación docente del capítulo

Día 1 – Aula (teoría): - Metodología de reconocimiento del terreno. - Identificación de condicionantes reales. - Análisis de casos reales con errores de estudio previo.

Día 2 – Obra (práctica): - Recorrido completo del solar. - Localización de linderos y referencias. - Elaboración de croquis del estado actual.

Ejercicios evaluables: 1. Elaboración de un croquis real del solar. 2. Identificación de referencias válidas e inválidas. 3. Informe breve de contraste terreno–proyecto.

### Capítulo 4. Fundamentos de topografía aplicados al replanteo

#### 4.1. La topografía como base del replanteo

La topografía es la disciplina técnica que permite medir, representar y materializar en el terreno puntos, distancias, ángulos y desniveles. En el contexto del replanteo de cimentaciones, la topografía no se entiende como una ciencia abstracta, sino como una herramienta aplicada directamente a la ejecución de la obra.

Todo replanteo riguroso de zapatas aisladas y vigas riostras se apoya en conceptos topográficos básicos que el técnico debe dominar para: - Interpretar correctamente la información del proyecto. - Calcular posiciones y cotas. - Materializar con precisión los elementos estructurales.

📌 Principio fundamental: > No existe un buen replanteo sin un correcto control topográfico, aunque se utilicen medios aparentemente sencillos.

📐 Figura 4.1: Relación entre topografía, proyecto y replanteo

#### 4.2. Planimetría y altimetría en edificación

La topografía aplicada al replanteo se divide en dos grandes campos:

- Planimetría: estudio de la posición de los puntos en el plano horizontal (X, Y).

- Altimetría: estudio de las cotas y desniveles (Z).

En el replanteo de cimentaciones, ambos aspectos son inseparables: - La planimetría define la posición exacta de zapatas y vigas. - La altimetría define la profundidad de excavación y la cota de fondo.

📐 Figura 4.2: Representación planimétrica y altimétrica de una cimentación

#### 4.3. Sistemas de coordenadas utilizados en obra

Para situar puntos en el terreno se emplean sistemas de coordenadas, siendo el más habitual en edificación el sistema cartesiano plano.

##### Coordenadas cartesianas

Cada punto se define mediante: - Coordenada X (abscisa). - Coordenada Y (ordenada). - Coordenada Z (cota).

En obras de edificación, el sistema de coordenadas suele ser local, definido a partir de: - Un origen elegido en la obra. - Un eje de referencia principal.

📌 Criterio profesional: > El origen de coordenadas debe ser estable, accesible y claramente documentado.

📐 Figura 4.3: Sistema de coordenadas locales aplicado a zapatas

#### 4.4. Distancias: conceptos y medición

Las distancias son fundamentales para definir separaciones entre zapatas, anchos de vigas riostras y alineaciones.

Tipos de distancia: - Distancia horizontal. - Distancia inclinada. - Distancia reducida al plano horizontal.

En replanteo, siempre deben utilizarse distancias horizontales, corrigiendo las medidas inclinadas cuando sea necesario.

📌 Error habitual: > Medir directamente sobre terreno inclinado sin corrección, provocando desplazamientos en planta.

📐 Figura 4.4: Corrección de distancia inclinada a horizontal

#### 4.5. Ángulos y orientaciones

Los ángulos horizontales permiten definir direcciones y alineaciones en el replanteo.

Conceptos básicos: - Ángulo horizontal. - Ángulo vertical. - Dirección y sentido.

La correcta orientación del replanteo se realiza a partir de: - Alineaciones existentes. - Referencias externas. - Ejes definidos en proyecto.

📐 Figura 4.5: Definición de ángulos y direcciones en obra

#### 4.6. Cotas, desniveles y pendientes

La cota es la altura de un punto respecto a un plano de referencia, habitualmente el ±0,00 del proyecto.

En cimentaciones interesa especialmente: - Cota del terreno natural. - Cota de fondo de excavación. - Cota superior de zapata.

Los desniveles se obtienen por diferencia de cotas, y las pendientes permiten definir explanaciones y rasantes.

📌 Ejemplo real: > Un error de 3 cm en la cota de fondo de zapata puede comprometer la correcta unión con el pilar.

📐 Figura 4.6: Relación entre cotas, desniveles y pendientes

#### 4.7. Métodos topográficos básicos aplicables al replanteo

En edificación se utilizan métodos sencillos pero precisos: - Radiación. - Alineación. - Intersección. - Nivelación geométrica.

La elección del método depende de: - Precisión requerida. - Instrumentación disponible. - Condiciones del terreno.

📐 Figura 4.7: Métodos topográficos básicos de replanteo

#### 4.8. Precisión, exactitud y errores topográficos

Es fundamental diferenciar: - Precisión: repetibilidad de las mediciones. - Exactitud: proximidad al valor real.

Principales fuentes de error: - Errores instrumentales. - Errores humanos. - Errores de método.

📌 Criterio profesional: > Un replanteo fiable se basa en la reducción sistemática de errores, no en la confianza ciega en el equipo.

#### 4.9. Errores frecuentes en la aplicación de la topografía

| Error | Consecuencia | Prevención |
| --- | --- | --- |
| No definir origen | Pérdida de control | Documentar sistema |
| Mal estacionamiento | Desplazamientos | Comprobación |
| Confusión de cotas | Excavaciones erróneas | Control altimétrico |

#### 4.10. Paquete gráfico recomendado para el capítulo

Número orientativo de figuras: 8–10

Tipos de imágenes: - Esquemas topográficos. - Diagramas de coordenadas. - Fotografías de estación total y nivel. - Gráficos de errores y correcciones.

#### 4.11. Adaptación docente del capítulo

Día 1 – Aula (teoría): - Conceptos topográficos básicos. - Coordenadas, distancias y cotas. - Análisis de errores habituales.

Día 2 – Obra (práctica): - Identificación de coordenadas en obra. - Medición de distancias y desniveles. - Comprobación de precisión.

Ejercicios evaluables: 1. Cálculo de coordenadas simples. 2. Corrección de distancias inclinadas. 3. Análisis de errores topográficos en un caso práctico.

## BLOQUE II. CROQUIS Y PLANOS DE REPLANTEO

### Capítulo 5. Croquis de replanteo

#### 5.1. Función del croquis en los trabajos de replanteo

El croquis de replanteo es un documento técnico auxiliar, elaborado generalmente a mano alzada, cuya función principal es organizar, aclarar y comunicar la información necesaria para ejecutar el replanteo en obra. A diferencia del plano de proyecto, el croquis no pretende definir el diseño, sino facilitar la ejecución correcta del replanteo.

En el replanteo de cimentaciones con zapatas aisladas y vigas riostras, el croquis cumple una función esencial: - Traducir la información compleja del proyecto a un lenguaje operativo de obra. - Servir de guía rápida durante el trabajo en campo. - Registrar decisiones, comprobaciones y modificaciones realizadas in situ.

📌 Principio profesional: > Un buen croquis no es el más bonito, sino el más claro, comprensible y útil en obra.

📐 Figura 5.1: Relación entre plano de proyecto, croquis de replanteo y materialización en obra

#### 5.2. Diferencias entre plano de proyecto y croquis de replanteo

Es fundamental que el alumno distinga claramente entre ambos documentos:

| Aspecto | Plano de proyecto | Croquis de replanteo |
| --- | --- | --- |
| Autor | Proyectista | Técnico de replanteo |
| Objetivo | Definir la obra | Ejecutar el replanteo |
| Escala | Normalizada | Libre / orientativa |
| Soporte | Digital / impreso | Papel, libreta, tablet |
| Uso | Oficina técnica | Campo / obra |

El croquis no sustituye al plano, sino que lo complementa y lo adapta a la realidad del terreno.

#### 5.3. Tipos de croquis utilizados en el replanteo

En función del momento y del objetivo, pueden distinguirse varios tipos de croquis:

- Croquis de reconocimiento previo: refleja el estado real del solar.

- Croquis de replanteo planimétrico: define posiciones en planta.

- Croquis de replanteo altimétrico: recoge cotas y niveles.

- Croquis de control y comprobación: documenta verificaciones posteriores.

📐 Figura 5.2: Tipología de croquis utilizados en una obra

#### 5.4. Soportes, formatos y útiles para la elaboración de croquis

El croquis debe ser rápido, flexible y resistente. Los soportes más habituales son: - Libreta de obra. - Hojas sueltas plastificadas. - Tablet con lápiz digital.

Útiles recomendados: - Lápiz y bolígrafo indeleble. - Regla y escuadra básica. - Portaplanos rígido.

📌 Criterio profesional: > El croquis debe poder realizarse y consultarse en condiciones adversas (polvo, humedad, sol).

#### 5.5. Representación gráfica en el croquis

Aunque no exige escala estricta, el croquis debe respetar una proporción coherente.

Elementos que deben representarse siempre: - Límites de parcela. - Ejes estructurales. - Centros de zapatas. - Alineaciones de vigas riostras. - Referencias externas.

La claridad gráfica es prioritaria frente al detalle excesivo.

📐 Figura 5.3: Croquis proporcionado de zapatas y vigas riostras

#### 5.6. Representación de puntos, ejes y referencias

Los puntos son la base del replanteo. En el croquis deben aparecer: - Numerados. - Relacionados con coordenadas o distancias. - Claramente identificados.

Los ejes estructurales deben representarse de forma continua y diferenciada, ya que constituyen la referencia principal del replanteo.

Las referencias externas deben destacarse gráficamente y describirse textualmente.

📐 Figura 5.4: Identificación de puntos y ejes en un croquis de replanteo

#### 5.7. Identificación de puntos y elementos críticos

El croquis debe poner especial énfasis en los puntos críticos, es decir, aquellos cuya posición incorrecta tendría consecuencias graves: - Centros de zapatas extremas. - Encuentros de vigas riostras. - Puntos próximos a linderos.

📌 Advertencia profesional: > Todo punto crítico debe poder comprobarse mediante al menos dos referencias independientes.

#### 5.8. Anotaciones técnicas y simbología

Un buen croquis incorpora anotaciones claras: - Distancias. - Ángulos. - Cotas. - Observaciones de obra.

Se recomienda utilizar una simbología sencilla y constante, evitando símbolos ambiguos.

📐 Figura 5.5: Simbología básica en croquis de replanteo

#### 5.9. Croquis como documento vivo de obra

El croquis no es un documento cerrado. Debe actualizarse: - Tras cada comprobación. - Ante modificaciones. - Después de materializar puntos.

Este carácter dinámico convierte al croquis en un registro técnico de la ejecución del replanteo.

#### 5.10. Errores comunes en la elaboración de croquis

| Error | Consecuencia | Prevención |
| --- | --- | --- |
| Croquis confuso | Errores de replanteo | Claridad gráfica |
| Falta de referencias | Pérdida de control | Referenciar siempre |
| No anotar cambios | Información obsoleta | Actualización continua |

#### 5.11. Paquete gráfico recomendado para el capítulo

Número orientativo de figuras: 8–10

Tipos de imágenes: - Fotografías de croquis reales de obra. - Esquemas didácticos comparativos. - Croquis manuales escaneados. - Superposición croquis–plano CAD.

#### 5.12. Adaptación docente del capítulo

Día 1 – Aula (teoría): - Función del croquis en el replanteo. - Análisis de croquis correctos e incorrectos. - Simbología y claridad gráfica.

Día 2 – Obra (práctica): - Elaboración de croquis reales del solar. - Identificación de puntos críticos. - Uso del croquis durante el replanteo.

Ejercicios evaluables: 1. Elaboración de un croquis completo de replanteo de cimentación. 2. Identificación de errores en croquis proporcionados. 3. Justificación de referencias y puntos críticos.

### Capítulo 6. Métodos de replanteo planimétrico

#### 6.1. Concepto y finalidad del replanteo planimétrico

El replanteo planimétrico comprende el conjunto de métodos y procedimientos destinados a materializar en el plano horizontal (X, Y) la posición exacta de puntos, ejes y alineaciones definidos en el proyecto. En el caso de las cimentaciones con zapatas aisladas y vigas riostras, el replanteo planimétrico define con precisión: - La posición de los centros de zapata. - La separación exacta entre elementos estructurales. - La alineación correcta de las vigas riostras.

Un replanteo planimétrico correcto es condición necesaria para que el replanteo altimétrico tenga sentido estructural.

📌 Principio profesional: > La precisión en planta es prioritaria en cimentaciones; los errores planimétricos no se corrigen con ajustes posteriores.

📐 Figura 6.1: Replanteo planimétrico de zapatas y vigas riostras

#### 6.2. Criterios para la elección del método de replanteo

No existe un único método válido para todos los casos. La elección del método depende de: - Precisión requerida. - Instrumentación disponible. - Dimensiones de la obra. - Condiciones del terreno. - Existencia de referencias previas.

| Condición de obra | Método recomendado |
| --- | --- |
| Obra pequeña, sin instrumental | Escuadras y alineaciones |
| Precisión media | Intersección de arcos |
| Alta precisión | Coordenadas con estación total |

📐 Figura 6.2: Relación método–precisión en replanteo planimétrico

#### 6.3. Replanteo por alineaciones rectas

El replanteo por alineaciones consiste en materializar una recta definida por dos puntos conocidos y situar sobre ella los puntos necesarios.

Aplicaciones habituales: - Ejes estructurales. - Alineación de zapatas. - Trazado de vigas riostras.

Procedimiento básico: 1. Definir dos puntos de referencia. 2. Tensar una cuerda o utilizar línea láser. 3. Medir distancias sobre la alineación.

📌 Limitación: > Este método depende fuertemente de la calidad de las referencias iniciales.

📐 Figura 6.3: Replanteo por alineación recta en obra

#### 6.4. Replanteo por escuadras (método ortogonal)

El método de escuadras permite trazar ángulos rectos (90°) a partir de una alineación base.

Es especialmente útil en: - Viviendas unifamiliares de geometría ortogonal. - Replanteo de zapatas perimetrales.

Métodos habituales: - Escuadra metálica. - Triángulo 3–4–5. - Instrumentos ópticos simples.

📌 Ejemplo real: > El método 3–4–5 permite comprobar rápidamente la ortogonalidad de un replanteo sin instrumental complejo.

📐 Figura 6.4: Método 3–4–5 aplicado al replanteo de cimentación

#### 6.5. Replanteo por intersección de arcos

Este método se basa en la intersección de dos circunferencias trazadas desde puntos conocidos.

Ventajas: - Buena precisión en distancias cortas. - No requiere instrumental complejo.

Inconvenientes: - Difícil en terrenos irregulares. - Menor precisión en grandes distancias.

📐 Figura 6.5: Replanteo por intersección de arcos

#### 6.6. Replanteo por coordenadas

El replanteo por coordenadas es el método más preciso y versátil, y el más utilizado actualmente.

Consiste en: - Definir un sistema de coordenadas. - Calcular las coordenadas de los puntos a replantear. - Materializarlos mediante estación total o GPS.

Aplicación típica: - Centros de zapata. - Encuentros de vigas riostras. - Replanteos complejos.

📌 Criterio profesional: > Siempre que se disponga de estación total, el replanteo por coordenadas es el método preferente.

📐 Figura 6.6: Replanteo por coordenadas con estación total

#### 6.7. Combinación de métodos en obra real

En la práctica profesional, es habitual combinar varios métodos: - Coordenadas para puntos principales. - Alineaciones para comprobación. - Escuadras para verificación de ortogonalidad.

Esta combinación aumenta la fiabilidad del replanteo.

#### 6.8. Control de precisión en el replanteo planimétrico

Criterios recomendados: - Replantear cada punto desde al menos dos referencias. - Comprobar alineaciones y escuadras. - Registrar desviaciones en el croquis.

| Elemento | Tolerancia recomendada |
| --- | --- |
| Centro de zapata | ±1 cm |
| Alineación de viga | ±1 cm |

#### 6.9. Errores comunes en el replanteo planimétrico

| Error | Consecuencia | Prevención |
| --- | --- | --- |
| Referencias mal definidas | Desplazamientos | Comprobación previa |
| No verificar ortogonalidad | Geometría incorrecta | Método 3–4–5 |
| Usar un solo método | Falta de control | Métodos combinados |

#### 6.10. Paquete gráfico recomendado para el capítulo

Número orientativo de figuras: 9–11

Tipos de imágenes: - Esquemas geométricos de métodos. - Fotografías de obra real. - Capturas de estación total. - Diagramas comparativos de precisión.

#### 6.11. Adaptación docente del capítulo

Día 1 – Aula (teoría): - Explicación de métodos planimétricos. - Comparación de precisión y aplicaciones. - Resolución de ejemplos geométricos.

Día 2 – Obra (práctica): - Replanteo real por alineaciones. - Ejecución del método 3–4–5. - Replanteo de puntos por coordenadas.

Ejercicios evaluables: 1. Elección razonada del método de replanteo. 2. Replanteo completo de una zapata en planta. 3. Informe de control de precisión planimétrica.

### Capítulo 7. Replanteo altimétrico

#### 7.1. Concepto y alcance del replanteo altimétrico

El replanteo altimétrico comprende el conjunto de operaciones destinadas a materializar en el terreno las cotas y alturas definidas en el proyecto. En el caso de la cimentación, el control altimétrico es tan crítico como el planimétrico, ya que determina la profundidad real de excavación y la posición vertical exacta de zapatas y vigas riostras.

En una vivienda unifamiliar, el replanteo altimétrico garantiza: - La correcta cota de fondo de zapata. - La uniformidad de niveles entre zapatas conectadas por vigas riostras. - El encaje adecuado con la estructura emergente.

📌 Principio profesional: > Un error en cota no suele verse a simple vista, pero sus consecuencias estructurales son graves y difíciles de corregir.

📐 Figura 7.1: Relación entre cotas de proyecto y replanteo en cimentación

#### 7.2. Planos de referencia y sistema de cotas

Todo replanteo altimétrico debe partir de un sistema de referencia claramente definido. En edificación residencial, el sistema habitual es:

- Cota de referencia ±0,00 del proyecto.

- Relación de esta cota con el terreno natural.

Es imprescindible identificar: - Si la cota ±0,00 corresponde al forjado, al pavimento terminado u otro elemento. - Si existen cotas negativas (excavación) claramente definidas.

📌 Error frecuente: > Asumir incorrectamente la referencia del ±0,00 sin verificar la memoria del proyecto.

📐 Figura 7.2: Sistema de cotas de proyecto aplicado a cimentación

#### 7.3. Nivelación geométrica aplicada a obra

La nivelación geométrica es el método más preciso y utilizado en el replanteo altimétrico de cimentaciones.

Instrumentos habituales: - Nivel óptico. - Nivel automático. - Nivel láser (para trabajos auxiliares).

Procedimiento básico: 1. Colocación y nivelación del instrumento. 2. Lectura en punto de referencia. 3. Lectura en punto a replantear. 4. Cálculo del desnivel.

📐 Figura 7.3: Nivelación geométrica en obra de cimentación

#### 7.4. Establecimiento y materialización de bancos de nivel

Los bancos de nivel (BN) son puntos estables con cota conocida que sirven como referencia durante toda la obra.

Características de un buen banco de nivel: - Estable y duradero. - Protegido frente a movimientos. - Fácilmente accesible.

En obras pequeñas se recomienda disponer al menos dos bancos de nivel para control cruzado.

📐 Figura 7.4: Banco de nivel materializado en obra

#### 7.5. Replanteo de cotas de excavación

Una vez establecida la referencia altimétrica, se procede al replanteo de: - Cota de excavación general. - Cota de fondo de zapata. - Cota de fondo de vigas riostras.

La materialización se realiza mediante: - Testigos. - Estacas. - Marcas en paramentos.

📌 Criterio profesional: > Las cotas de excavación deben comprobarse antes y después de la excavación.

📐 Figura 7.5: Replanteo de cotas de excavación de zapatas

#### 7.6. Control altimétrico de zapatas aisladas

El control altimétrico de cada zapata debe asegurar: - Cota correcta del fondo. - Horizontalidad de la base. - Homogeneidad entre zapatas relacionadas.

Errores habituales: - Excavación excesiva. - Rellenos no controlados. - Diferencias de cota entre zapatas.

📐 Figura 7.6: Control de cota en fondo de zapata

#### 7.7. Replanteo altimétrico de vigas riostras

Las vigas riostras conectan zapatas, por lo que su replanteo altimétrico exige: - Continuidad de cota. - Control de pendiente (si existe). - Coordinación con las zapatas.

Un error altimétrico en una viga riostra provoca escalones y tensiones no previstas.

📐 Figura 7.7: Control altimétrico en viga riostra

#### 7.8. Control de precisión y tolerancias altimétricas

Tolerancias recomendadas en edificación residencial:

| Elemento | Tolerancia en cota |
| --- | --- |
| Fondo de zapata | ±1 cm |
| Base de viga riostra | ±1 cm |
| Banco de nivel | ±0,5 cm |

Controles recomendados: - Comprobación diaria de bancos de nivel. - Nivelaciones de cierre. - Registro de resultados en croquis.

#### 7.9. Errores comunes en el replanteo altimétrico

| Error | Consecuencia | Prevención |
| --- | --- | --- |
| Banco inestable | Pérdida de cota | BN protegido |
| Lecturas incorrectas | Excavación errónea | Doble lectura |
| No cerrar nivelación | Error acumulado | Nivelación de cierre |

#### 7.10. Paquete gráfico recomendado para el capítulo

Número orientativo de figuras: 8–10

Tipos de imágenes: - Esquemas de nivelación. - Fotografías de obra real. - Detalles de bancos de nivel. - Diagramas de control de cotas.

#### 7.11. Adaptación docente del capítulo

Día 1 – Aula (teoría): - Sistemas de cotas. - Nivelación geométrica. - Análisis de errores altimétricos reales.

Día 2 – Obra (práctica): - Creación de bancos de nivel. - Replanteo real de cotas de excavación. - Control altimétrico de zapatas y vigas.

Ejercicios evaluables: 1. Cálculo de desniveles a partir de lecturas. 2. Definición de bancos de nivel para una obra. 3. Informe de control altimétrico de una cimentación.

## III. PLANIFICACIÓN DEL REPLANTEO

### Capítulo 8. Instrumentos topográficos

#### 8.1. Papel de los instrumentos topográficos en la planificación del replanteo

La planificación del replanteo comienza con la correcta selección de los instrumentos topográficos, ya que de ellos dependen la precisión alcanzable, la velocidad de ejecución y la fiabilidad del control posterior. En cimentaciones con zapatas aisladas y vigas riostras, la instrumentación debe permitir precisiones centimétricas, repetibilidad y facilidad de comprobación.

📌 Principio profesional: > No existe un instrumento “mejor” en términos absolutos; existe el instrumento adecuado para cada fase y precisión requerida.

📐 Figura 8.1: Relación entre fase del replanteo e instrumentación

#### 8.2. Instrumentos simples de replanteo

Los instrumentos simples siguen siendo útiles como apoyo, verificación y trabajos preliminares.

Principales instrumentos: - Cinta métrica (acero/fibra). - Jalones. - Cuerdas y cordeles. - Plomada. - Escuadra metálica.

Aplicaciones habituales: - Replanteos preliminares. - Comprobaciones rápidas. - Verificación de alineaciones.

⚠️ Limitación: > No deben emplearse como único medio cuando se requiere alta precisión.

📐 Figura 8.2: Instrumentos simples utilizados en obra

#### 8.3. Niveles ópticos y niveles automáticos

Los niveles son instrumentos fundamentales para el replanteo altimétrico.

Tipos principales: - Nivel óptico manual. - Nivel automático. - Nivel digital.

Ventajas: - Alta precisión en cotas. - Robustez. - Facilidad de uso.

Limitaciones: - No permiten replanteo planimétrico.

📐 Figura 8.3: Nivel automático en replanteo de cimentación

#### 8.4. Niveles láser

Los niveles láser se utilizan como apoyo en obra, especialmente para: - Control de alturas. - Alineaciones interiores. - Verificaciones rápidas.

Tipos: - Láser rotativo. - Láser de líneas.

📌 Criterio profesional: > El nivel láser es un excelente complemento, pero no sustituye a la nivelación geométrica en cimentaciones.

📐 Figura 8.4: Uso de nivel láser en obra

#### 8.5. Distanciómetro electrónico

El distanciómetro electrónico permite medir distancias con rapidez y precisión.

Aplicaciones: - Comprobación de separaciones entre zapatas. - Verificación de dimensiones.

Ventajas: - Rapidez. - Facilidad de uso.

Limitaciones: - Dependencia de condiciones de visibilidad. - Menor precisión que estación total.

📐 Figura 8.5: Distanciómetro electrónico en uso

#### 8.6. Estación total

La estación total es el instrumento central del replanteo moderno.

Funciones: - Medición de ángulos y distancias. - Cálculo de coordenadas. - Replanteo directo de puntos.

Ventajas clave: - Alta precisión. - Versatilidad. - Registro digital de datos.

Aplicaciones típicas: - Replanteo de centros de zapata. - Alineaciones de vigas riostras. - Control geométrico completo.

📐 Figura 8.6: Estación total en replanteo de cimentación

#### 8.7. Sistemas de posicionamiento global (GPS)

El GPS se utiliza principalmente para: - Referenciación general. - Obras de mayor extensión.

En viviendas unifamiliares su uso es limitado, debido a: - Precisión insuficiente en espacios reducidos. - Obstáculos y sombras.

📌 Conclusión práctica: > El GPS no sustituye a la estación total en replanteos de cimentación de edificación.

📐 Figura 8.7: Uso de GPS en obra

#### 8.8. Instrumentación informática y TIC

La planificación moderna del replanteo integra: - Ordenadores portátiles. - Tablets. - Software de topografía. - Visores CAD.

Ventajas: - Reducción de errores. - Mejora de la trazabilidad. - Integración con estación total.

📐 Figura 8.8: Uso de TIC en replanteo de obra

#### 8.9. Criterios de selección de instrumentos

| Trabajo | Instrumento principal | Instrumentos de apoyo |
| --- | --- | --- |
| Replanteo planimétrico | Estación total | Cinta, jalones |
| Replanteo altimétrico | Nivel automático | Nivel láser |
| Control y verificación | Distanciómetro | Escuadra |

#### 8.10. Errores comunes en la elección de instrumentos

| Error | Consecuencia | Prevención |
| --- | --- | --- |
| Instrumento insuficiente | Baja precisión | Análisis previo |
| Falta de calibración | Errores sistemáticos | Revisión periódica |
| Uso incorrecto | Resultados erróneos | Formación adecuada |

#### 8.11. Paquete gráfico recomendado para el capítulo

Número orientativo de figuras: 8–10

Tipos de imágenes: - Fotografías reales de instrumentos. - Esquemas de funcionamiento. - Comparativas de precisión. - Imágenes de uso en obra.

#### 8.12. Adaptación docente del capítulo

Día 1 – Aula (teoría): - Tipos de instrumentos topográficos. - Criterios de selección según precisión. - Casos reales de mala elección de equipos.

Día 2 – Obra (práctica): - Reconocimiento y manejo básico. - Comparación de instrumentos en campo. - Selección del equipo adecuado para el replanteo.

Ejercicios evaluables: 1. Elección razonada del instrumental para un replanteo dado. 2. Identificación de errores por mala selección de equipos. 3. Ficha técnica comparativa de instrumentos.

### Capítulo 9. Organización del replanteo en obra

#### 9.1. Importancia de la organización en el replanteo

La organización del replanteo en obra es un factor determinante para garantizar que los trabajos se ejecuten con precisión, seguridad y eficiencia. Un replanteo técnicamente correcto pero mal organizado suele derivar en errores acumulados, interferencias con otros oficios, pérdida de referencias, retrasos y sobrecostes.

En cimentaciones de viviendas unifamiliares, donde los márgenes de tolerancia son reducidos, la organización previa es tan importante como la ejecución técnica.

📌 Principio profesional: > Un replanteo bien organizado reduce más errores que aumentar la precisión instrumental.

#### 9.2. Fases del replanteo de cimentación

El replanteo de una cimentación con zapatas aisladas y vigas riostras debe estructurarse en fases claras:

- Replanteo general del edificio.

- Replanteo de ejes principales.

- Replanteo de zapatas.

- Replanteo de vigas riostras.

- Control y verificación.

Esta secuencia evita contradicciones geométricas y facilita el control de errores.

#### 9.3. Coordinación con otros trabajos de obra

El replanteo no se realiza de forma aislada, sino coordinado con los movimientos de tierras, la excavación, las armaduras y el hormigonado. Es crítico replantear antes de excavar, conservar referencias durante la excavación y verificar cotas antes del hormigonado.

#### 9.4. Organización de referencias y puntos de control

Las referencias deben ser estables, identificables y protegidas. Se recomienda disponer referencias externas al área de excavación y redundantes para control cruzado.

#### 9.5. Planificación temporal del replanteo

El replanteo debe integrarse en el cronograma de obra, evitando trabajos apresurados y permitiendo verificaciones antes de cada fase crítica.

#### 9.6. Recursos humanos y responsabilidades

Debe definirse claramente quién replantea, quién comprueba y quién autoriza el avance de fase. El replanteo debe tener un responsable único.

#### 9.7. Seguridad y prevención durante el replanteo

El replanteo se realiza en fases tempranas con excavaciones y maquinaria. Es obligatorio señalizar, usar EPIs y coordinar con operadores.

#### 9.8. Registro documental del replanteo

Todo replanteo debe documentarse mediante croquis anotados, fichas de control y reportaje fotográfico, sirviendo como respaldo técnico.

#### 9.9. Control y verificación organizativa

Antes de avanzar de fase se comprobará la coherencia geométrica, estabilidad de referencias y cumplimiento de tolerancias.

#### 9.10. Errores comunes en la organización del replanteo

| Error | Consecuencia | Prevención |
| --- | --- | --- |
| Falta de secuencia | Replanteos contradictorios | Plan previo |
| Pérdida de referencias | Replanteo incorrecto | Protección |
| Falta de control | Errores acumulados | Verificación |

#### 9.11. Paquete gráfico recomendado para el capítulo

Número orientativo de figuras: 7–9

Tipos de imágenes: diagramas de fases, fotografías reales de obra, esquemas de referencias y coordinación con excavación.

#### 9.12. Adaptación docente del capítulo

Día 1 – Aula: organización, secuencia y análisis de errores reales.

Día 2 – Obra: planificación real, definición de referencias y registro documental.

Ejercicios evaluables: plan de organización del replanteo, detección de errores organizativos y elaboración de informe de control.

### Capítulo 10. Replanteo de zapatas aisladas

#### 10.1. Introducción al replanteo de zapatas aisladas

Las zapatas aisladas son elementos fundamentales de la cimentación en viviendas unifamiliares. Su correcta ejecución depende directamente de un replanteo preciso, tanto en planta como en cota, ya que cualquier desviación se transmite al resto de la estructura.

📌 Principio profesional: > Una zapata mal replanteada no se corrige con un buen hormigonado.

#### 10.2. Información previa necesaria

Antes de iniciar el replanteo deben revisarse planos de cimentación, cuadros de zapatas, ejes estructurales y detalles constructivos, comprobando siempre la coherencia entre documentos.

#### 10.3. Definición de ejes y puntos base

El replanteo comienza con la materialización de los ejes estructurales principales mediante estación total, verificando alineaciones y protegiendo las referencias.

#### 10.4. Replanteo planimétrico del centro de zapata

Cada zapata se define por su centro geométrico. Este se replantea por coordenadas o intersección desde ejes y se comprueba desde al menos dos referencias.

#### 10.5. Materialización del perímetro de la zapata

A partir del centro se marcan las semidimensiones y el perímetro completo, facilitando el control durante la excavación.

#### 10.6. Replanteo altimétrico de la zapata

Se replantean las cotas de excavación y fondo de zapata mediante nivelación geométrica desde bancos de nivel.

#### 10.7. Control tras la excavación

Se comprueba posición en planta, dimensiones reales y cota del fondo antes de continuar con armaduras u hormigonado.

#### 10.8. Compatibilidad con vigas riostras

Debe verificarse la alineación entre zapatas, continuidad de cotas y correcta posición de arranques de vigas riostras.

#### 10.9. Control de precisión y tolerancias

| Parámetro | Tolerancia |
| --- | --- |
| Centro de zapata | ±1 cm |
| Dimensiones | ±2 cm |
| Cota fondo | ±1 cm |

#### 10.10. Errores comunes en el replanteo de zapatas

Errores frecuentes son centros mal definidos, excavaciones excesivas o pérdida de referencias, todos evitables con comprobaciones sistemáticas.

#### 10.11. Paquete gráfico recomendado

8–10 figuras: esquemas de zapatas, fotografías reales, detalles de excavación y diagramas de control.

#### 10.12. Adaptación docente

Aula: secuencia completa y análisis de errores reales.

Obra: replanteo real de una zapata y control tras excavación.

Ejercicios evaluables: replanteo completo, informe de control y justificación de tolerancias.

## BLOQUE IV. CÁLCULOS DE REPLANTEO

Este bloque proporciona la base matemática y de cálculo necesaria para ejecutar replanteos con rigor profesional. Todos los contenidos están orientados a su aplicación directa en obra, evitando desarrollos teóricos innecesarios y centrándose en procedimientos claros, comprobables y defendibles técnicamente.

### Capítulo 11. Geometría aplicada al replanteo

#### 11.1. Rectas, ángulos y polígonos

La geometría plana es la base matemática de todo replanteo. En obra, las rectas, los ángulos y los polígonos no se trabajan como conceptos abstractos, sino como elementos físicos que deben materializarse en el terreno con precisión y control.

Rectas en replanteo Una recta queda definida por dos puntos conocidos. En obra se materializa mediante: - alineaciones con cuerda o cordel, - alineación óptica con estación total, - prolongación de ejes.

Aplicaciones directas: - ejes estructurales, - alineación de zapatas, - trazado de vigas riostras.

Ángulos en replanteo Los ángulos, especialmente los ángulos rectos (90°), son críticos en edificación.

Métodos habituales: - cálculo angular con estación total, - método geométrico 3–4–5, - comprobación por diagonales.

📌 Criterio profesional: > Todo ángulo replanteado debe comprobarse al menos por un método independiente.

Polígonos Un edificio en planta se comporta geométricamente como un polígono. El replanteo correcto exige: - cierre geométrico, - coherencia de lados y diagonales, - control de errores acumulados.

📐 Figura 11.1: Rectas, ángulos y cierre poligonal en replanteo

#### 11.2. Circunferencias y arcos

Las circunferencias y arcos se utilizan en replanteo para: - intersección de distancias, - definición de puntos desde referencias conocidas, - comprobación geométrica.

Intersección de circunferencias Un punto queda definido por la intersección de dos arcos trazados desde dos centros conocidos con radios determinados.

Aplicaciones típicas: - localización de centros de zapata, - comprobación de distancias entre elementos, - replanteos sin instrumental avanzado.

Arcos como herramienta de control Los arcos permiten verificar: - simetrías, - distancias iguales, - coherencia geométrica.

⚠️ Limitación práctica: > La precisión disminuye con el aumento del radio y con terrenos irregulares.

📐 Figura 11.2: Replanteo por intersección de arcos

#### 11.3. Cálculo de coordenadas desarrollado

El cálculo de coordenadas es la base del replanteo moderno y del uso de la estación total.

Sistema de coordenadas de obra En edificación se trabaja normalmente con un sistema local, definido por: - un origen (0,0), - un eje X, - un eje Y.

Este sistema se adapta al edificio y no necesariamente coincide con coordenadas oficiales.

Cálculo de coordenadas de un punto A partir de un punto conocido se pueden calcular nuevas coordenadas mediante: - distancias, - ángulos, - proyecciones ortogonales.

Ejemplo básico: - Punto A (XA, YA). - Distancia d. - Ángulo θ.

Las coordenadas del punto B se obtienen por: - XB = XA + d · cos θ - YB = YA + d · sin θ

Aplicación en zapatas y vigas riostras Este cálculo permite: - obtener coordenadas de centros de zapata, - definir encuentros de vigas riostras, - comprobar replanteos existentes.

📌 Criterio profesional: > El cálculo previo reduce errores en campo y acelera el replanteo.

📐 Figura 11.3: Cálculo y replanteo de coordenadas en obra

#### 11.4. Control de errores geométricos

Los errores geométricos más habituales son: - errores angulares, - errores de distancia, - errores acumulados en polígonos.

Medidas de control: - cierres geométricos, - comprobación de diagonales, - replanteo desde distintas referencias.

#### 11.5. Errores comunes en la aplicación de la geometría

| Error | Consecuencia | Prevención |
| --- | --- | --- |
| No cerrar polígonos | Descuadres | Cálculo previo |
| Usar un solo método | Falta de control | Métodos redundantes |
| No comprobar ángulos | Geometría incorrecta | Verificación cruzada |

#### 11.6. Paquete gráfico recomendado para el capítulo

Número orientativo de figuras: 6–8

Tipos de imágenes: - esquemas geométricos claros, - gráficos CAD, - ejemplos de replanteo real en obra, - diagramas de cálculo.

#### 11.7. Adaptación docente del capítulo

Día 1 – Aula: - fundamentos geométricos aplicados, - resolución de ejercicios de cálculo, - análisis de errores reales.

Día 2 – Obra: - comprobación geométrica de un replanteo existente, - verificación de ángulos y distancias.

Ejercicios evaluables: 1. Cálculo completo de coordenadas de zapatas. 2. Comprobación geométrica de un polígono en planta. 3. Informe de control geométrico del replanteo.

## BLOQUE V. REPLANTEO DE ZAPATAS AISLADAS Y VIGAS RIOSTRAS

### Capítulo 12. Replanteo de zapatas aisladas

#### 14.1. Identificación de ejes estructurales

El replanteo de zapatas aisladas comienza siempre con la identificación y materialización de los ejes estructurales definidos en el proyecto. Los ejes constituyen la referencia geométrica principal de la estructura y permiten garantizar la coherencia entre todos los elementos de la cimentación.

Procedimiento habitual: - Interpretación del plano de ejes. - Replanteo de ejes principales con estación total. - Comprobación de alineaciones y escuadras. - Protección física de los ejes para evitar su pérdida durante la excavación.

📌 Criterio profesional: > Ninguna zapata debe replantearse si los ejes no están correctamente definidos y verificados.

#### 14.2. Replanteo de centros de zapata

Cada zapata aislada se define geométricamente por su centro, que se obtiene a partir de la intersección de ejes o mediante coordenadas calculadas.

Métodos habituales: - Replanteo por coordenadas desde estación total. - Medición ortogonal desde ejes materializados.

Una vez replanteado el centro: - se marca físicamente, - se comprueba desde al menos dos referencias independientes, - se registra en el croquis de obra.

#### 14.3. Materialización en el terreno

La materialización del replanteo debe ser clara, duradera y fácilmente interpretable por los operarios.

Sistemas habituales: - Estacas de madera. - Clavos y marcas en solera o terreno firme. - Pintura o cal en el terreno.

Se recomienda marcar: - el centro de zapata, - el perímetro aproximado, - referencias auxiliares externas a la excavación.

📐 Figura 14.1: Replanteo de zapatas aisladas

#### 14.4. Comprobaciones finales

Antes de autorizar la excavación se deben realizar las siguientes comprobaciones: - coherencia entre zapatas y ejes, - distancias entre centros, - alineaciones generales, - compatibilidad con vigas riostras.

Estas comprobaciones evitan errores difíciles de corregir posteriormente.

### Capítulo 13. Replanteo de vigas riostras

#### 15.1. Función estructural de las vigas riostras

Las vigas riostras conectan zapatas aisladas y tienen como función principal: - limitar desplazamientos relativos, - mejorar el comportamiento frente a acciones horizontales, - garantizar la estabilidad del conjunto de la cimentación.

Su replanteo debe asegurar continuidad geométrica y coherencia estructural.

#### 15.2. Replanteo de alineaciones

El replanteo de vigas riostras se basa en la correcta alineación entre zapatas.

Procedimiento habitual: - identificación de zapatas conectadas, - trazado de alineaciones entre centros, - materialización mediante cuerdas, jalones o estación total.

Es fundamental comprobar: - rectilineidad de la viga, - coincidencia con el proyecto, - ausencia de interferencias con otros elementos.

#### 15.3. Control de cotas y pendientes

Las vigas riostras deben cumplir estrictamente las cotas de proyecto.

Controles necesarios: - cota de fondo de viga, - continuidad altimétrica entre zapatas, - control de pendientes si están previstas.

Cualquier error altimétrico puede generar tensiones no previstas en la estructura.

📐 Figura 15.1: Vigas riostras entre zapatas

### Capítulo 14. Control, verificación y documentación final

#### 16.1. Comprobación de la posición de los puntos

Finalizado el replanteo, debe realizarse una verificación completa de todos los puntos replanteados: - centros de zapata, - ejes, - alineaciones de vigas riostras.

La comprobación debe realizarse desde referencias independientes a las usadas en el replanteo inicial.

#### 16.2. Referenciación definitiva

Los puntos clave del replanteo deben quedar definitivamente referenciados para poder recuperarlos en cualquier momento de la obra.

Se recomienda: - referencias externas a la excavación, - referencias redundantes, - protección física de los puntos.

#### 16.3. Anotaciones en planos y croquis

Toda modificación, ajuste o incidencia detectada durante el replanteo debe quedar reflejada en: - planos de obra, - croquis de replanteo, - anotaciones técnicas fechadas.

Este registro es fundamental para la trazabilidad del proceso.

#### 16.4. Archivo y trazabilidad del replanteo

El replanteo debe cerrarse con un archivo técnico completo que incluya: - croquis finales, - listados de coordenadas, - fotografías de obra, - informes de control y verificación.

📌 Criterio profesional: > Un replanteo no documentado es un replanteo inexistente desde el punto de vista técnico y legal.

## BLOQUE VI. PRÁCTICA EN TERRENO (DÍA 2)

### Capítulo 15. Desarrollo completo de una práctica real

Este bloque constituye la culminación práctica del curso y está diseñado para ejecutarse íntegramente en una jornada de campo. En él, el alumno aplica de forma integrada todos los conocimientos adquiridos en los bloques anteriores, reproduciendo un replanteo real de cimentación tal y como se realiza en obra profesional.

La práctica se plantea como un ejercicio guiado, evaluable y documentado, con criterios claros de ejecución y control.

📐 Figura 17.1: Secuencia completa de replanteo en obra

#### 17.1. Preparación del equipo

Antes de iniciar cualquier operación de replanteo, es imprescindible una preparación sistemática del equipo humano y técnico.

Preparación técnica: - Revisión de planos de cimentación y croquis de replanteo. - Comprobación de coordenadas y cotas a replantear. - Definición del sistema de referencia de obra.

Preparación del instrumental: - Estación total (estado, baterías, trípode). - Nivel automático o láser. - Jalones, cinta métrica, estacas y material de marcado.

Preparación del equipo humano: - Asignación de roles (operador, auxiliar, control). - Explicación de la secuencia de trabajo. - Recordatorio de normas de seguridad.

📌 Criterio docente: > La práctica comienza antes de medir: una mala preparación invalida todo el ejercicio.

#### 17.2. Estacionamiento y orientación

El estacionamiento correcto de la estación total es una operación crítica que condiciona la precisión del replanteo.

Fases del estacionamiento: 1. Selección del punto de estación. 2. Colocación y nivelación del trípode. 3. Centrado preciso sobre el punto. 4. Nivelación fina del instrumento.

Orientación del instrumento: - Orientación mediante punto conocido. - Introducción del acimut o dirección de referencia. - Comprobación de la orientación mediante punto secundario.

⚠️ Error frecuente: > No verificar la orientación antes de iniciar el replanteo de puntos.

#### 17.3. Replanteo completo de la cimentación

Una vez estacionado y orientado el equipo, se procede al replanteo integral de la cimentación, siguiendo una secuencia lógica y profesional.

Secuencia de trabajo: 1. Replanteo de ejes estructurales principales. 2. Replanteo de centros de zapata. 3. Materialización de zapatas en el terreno. 4. Replanteo de alineaciones de vigas riostras. 5. Replanteo y control de cotas de excavación.

Cada punto replanteado debe: - marcarse físicamente, - comprobarse desde otra referencia, - anotarse en el croquis de obra.

📌 Criterio profesional: > Todo punto importante se replantea, se comprueba y se documenta.

#### 17.4. Evaluación de resultados

La práctica finaliza con una evaluación técnica completa del trabajo realizado.

Criterios de evaluación: - Precisión planimétrica de los puntos replanteados. - Corrección altimétrica de cotas. - Organización y secuencia de trabajo. - Uso adecuado del instrumental. - Calidad de la documentación generada.

Métodos de evaluación: - Comprobación independiente de puntos. - Revisión de croquis y anotaciones. - Debate técnico sobre errores detectados.

📌 Cierre docente: > La evaluación no busca solo medir resultados, sino consolidar criterio profesional.

Resultado final del Bloque VI

Al finalizar esta práctica, el alumno es capaz de: - ejecutar un replanteo completo de cimentación, - justificar técnicamente sus decisiones, - detectar y corregir errores, - documentar correctamente el proceso.

Este bloque certifica la competencia práctica real en replanteo de cimentaciones.

# ANEXOS

## Anexo I. Checklists de replanteo

Los siguientes checklists están diseñados para su uso directo en aula y en obra. Su objetivo es garantizar que el replanteo se realiza de forma sistemática, verificable y documentada.

### Checklist 1. Antes de iniciar el replanteo

- Proyecto revisado (planos, memoria y detalles).

- Sistema de cotas identificado (±0,00).

- Ejes estructurales claros y coherentes.

- Croquis de replanteo preparado.

- Instrumental revisado y calibrado.

- Bancos de nivel definidos y protegidos.

- Condiciones de seguridad verificadas.

### Checklist 2. Replanteo planimétrico

- Ejes replanteados y comprobados.

- Centros de zapata definidos desde dos referencias.

- Distancias entre zapatas comprobadas.

- Alineaciones de vigas riostras verificadas.

- Ortogonalidad comprobada (diagonales / 3–4–5).

### Checklist 3. Replanteo altimétrico

- Bancos de nivel estables.

- Cotas de excavación replanteadas.

- Fondo de zapata comprobado.

- Continuidad de cotas en vigas riostras.

- Nivelación de cierre realizada.

### Checklist 4. Control final y documentación

- Replanteo comprobado independientemente.

- Croquis anotados y fechados.

- Fotografías de los puntos clave.

- Incidencias registradas.

- Archivo técnico completo.

## Anexo III. Glosario técnico

Alineación: Recta materializada en el terreno que define la posición de elementos estructurales.

Banco de nivel: Punto estable con cota conocida usado como referencia altimétrica.

Centro de zapata: Punto geométrico que define la posición de una zapata aislada.

Croquis de replanteo: Documento gráfico auxiliar que recoge referencias, medidas y anotaciones de obra.

Eje estructural: Línea teórica que organiza geométricamente la estructura.

Nivelación geométrica: Método de determinación de desniveles mediante lecturas horizontales.

Replanteo: Operación mediante la cual se trasladan al terreno las dimensiones y posiciones del proyecto.

Viga riostra: Elemento estructural que conecta zapatas aisladas para mejorar su comportamiento conjunto.